## DATINF
Fecha entrada (ensayo) |  | 12-03-2026
Fecha informe (firma) |  | 12/03/2026
Procedencia
| Cliente | S. A. de Obras y Servicios, COPASA
Obra |  | RENOVACIÓN DE LAS VÍAS DEL RAMAL DE ACCESO AL PUERTO DE FERROL EN EL ÁMBITO DE TITULARIDAD DE LA APFSC HASTA SU CONEXIÓN CON EL NUEVO ACCESO FERROVIARO AL PUERTO EXTERIOR- DOTACIÓN DEL TERCER HILO" (P-1655)
Ref Obra |  | 0167/26
Material |  | Carga con Placa
Orden trabajo |  | 26/1503 | 26_1503
Localización |  | PK 0+060
Destinatario1 |  | S. A. de Obras y Servicios, COPASA Dirección: RUA DO PASEO, 25 - ENTLO. 32003 OURENSE OURENSE
Destinatario2 |  | -
Destinatario3 |  | -
Destinatario4 |  | -
Destinatario5 |  | -
Climatología |  | Soleado
Temperatura ºC |  | 15
P.K. |  | PK 0+060
Capa |  | Macadam (relleno saneo)
Humedad del suelo
| Fplaca cm | 60
Tiempo total invertido (min) |  | 50
Observaciones
Carga específica Mpa | Lectura de flexímetros |  |  | Asiento medio mm
específica MPa | 1 | 2 | 3
Primer ciclo de carga
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.036 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.21667
0.075 | 0.48 | 0.67 | 1.1 | 0.75
0.107 | 0.62 | 0.93 | 1.62 | 1.0567
0.143 | 0.79 | 1.2 | 2.09 | 1.36 | Ev1 (MPa): | 53
0.175 | 0.94 | 1.4 | 2.48 | 1.6067
0.214 | 1.15 | 1.72 | 2.96 | 1.9433
0.25 | 1.36 | 2.04 | 3.32 | 2.24
0.25 | Descarga |  |  | 2.24
0.125 | 1.25 | 1.91 | 3.18 | 2.1133
0.0625 | 1.08 | 1.73 | 3 | 1.9367
0 | 0.79 | 1.43 | 2.65 | 1.6233
0 | Segundo ciclo de carga |  |  | 1.6233
0.036 | 0.9 | 1.52 | 2.77 | 1.73
0.075 | 1.01 | 1.66 | 2.91 | 1.86
0.107 | 1.16 | 1.74 | 3 | 1.97
0.143 | 1.17 | 1.83 | 3.1 | 2.0333
0.175 | 1.26 | 1.96 | 3.24 | 2.15 | Ev2 (MPa): | 155
0.214 | 1.33 | 2.02 | 3.3 | 2.2167 | Ev2/Ev1: | 2.92
Ver Informe
Guardar y Salir

## INF
INFORME DE ENSAYO DE CARGA CON PLACA NLT-357/98
Obra: RENOVACIÓN DE LAS VÍAS DEL RAMAL DE ACCESO AL PUERTO DE FERROL EN EL ÁMBITO DE TITULARIDAD DE LA APFSC HASTA SU CONEXIÓN CON EL NUEVO ACCESO FERROVIARO AL PUERTO EXTERIOR- DOTACIÓN DEL TERCER HILO" (P-1655)
Cliente: S. A. de Obras y Servicios, COPASA |  |  |  |  | Ref. de obra: 0167/26
Procedencia: |  |  |  |  | Orden de trabajo: 26/1503
Fecha ensayo: 12-03-2026 |  | Climatología: Soleado |  |  | Temperatura ºC: 15
P.K.: PK 0+060 |  |  |  |  | Capa: Macadam (relleno saneo)
Humedad suelo: |  | F | placa: 60 cm |  | Tiempo invertido (min): 50
Carga específica Mpa | Lectura de flexímetros |  |  | Asiento medio mm
específica MPa | 1 | 2 | 3
Primer ciclo de carga
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.036 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.21667
0.075 | 0.48 | 0.67 | 1.1 | 0.75
0.107 | 0.62 | 0.93 | 1.62 | 1.0567
0.143 | 0.79 | 1.2 | 2.09 | 1.36 | Ev1 (MPa): | 53
0.175 | 0.94 | 1.4 | 2.48 | 1.6067
0.214 | 1.15 | 1.72 | 2.96 | 1.9433
0.25 | 1.36 | 2.04 | 3.32 | 2.24
0.25 | Descarga
0.125 | 1.25 | 1.91 | 3.18 | 2.1133
0.0625 | 1.08 | 1.73 | 3 | 1.9367
0 | 0.79 | 1.43 | 2.65 | 1.6233
0 | Segundo ciclo de carga
0.036 | 0.9 | 1.52 | 2.77 | 1.73
0.075 | 1.01 | 1.66 | 2.91 | 1.86
0.107 | 1.16 | 1.74 | 3 | 1.97
0.143 | 1.17 | 1.83 | 3.1 | 2.0333
0.175 | 1.26 | 1.96 | 3.24 | 2.15 | Ev2 (MPa): | 155
0.214 | 1.33 | 2.02 | 3.3 | 2.2167 | Ev2/Ev1: | 2.92
Observaciones:
- Los resultados de este Informe sólo afectan al material sometido a ensayo
- Este Informe no deberá reproducirse sin la aprobación de CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L.
|  | Narón (A Coruña), |  | 12/03/2026
VºBº EL DIRECTOR DEL LABORATORIO |  |  |  |  | JEFE DEL ÁREA VS
Fdo.: Gonzalo J. Guzmán |  |  |  |  | Fdo.: María Díaz Calvo
S. A. de Obras y Servicios, COPASA Dirección: RUA DO PASEO, 25 - ENTLO. 32003 OURENSE OURENSE | [5 empty] | Página -1/1-
Descarga
1ª Carga